## Özet
ÜRETİM ÇİZELGESİ RAPORU
Oluşturma: 09.05.2026 11:54
ÜRETİM DURUMU |  | ZAMAN METRİKLERİ
Toplam Parça | 44 | Makespan | 7 gün 13 saat 30 dk
Tamamlanan | 44 | En Son Çıkan Parça | 16 May 2026 13:30
Devam Eden / Bekleyen | 0 | Ort. Batch Verimliliği | 64.8%
Toplam Batch | 82 | Toplam İşlem Süresi (gün) | 192.1
Toplam Olay (Event) | 97
ÜRÜN TİPİ DAĞILIMI |  | İSTASYON İŞ YÜKÜ (h)
K12 | 6 | ATP_STP | 158
K20 | 23 | ATP_STP_SETUP | 15.5
K31 | 15 | BN | 60
|  | DKK | 108
|  | DKK_SETUP | 12
|  | FTP | 27
|  | MONTAJ | 73.5
|  | RVB | 19.6
|  | RVB_SETUP | 6

## Parçalar
Parça ID | Tip | Ad | Öncelik | Durum | Mevcut İstasyon | M.Baş | M.Bit | FTP.Baş | FTP.Bit | B/N.Baş | B/N.Bit | DKK.Baş | DKK.Bit | RVB.Baş | RVB.Bit | ATP.Baş | ATP.Bit | MONTAJ (h) | FTP (h) | B/N (h) | DKK (h) | RVB (h) | ATP_STP (h) | Toplam (h) | Batch ID
K31-0001 | K31 | RS | 0.3747 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 09:00 | 11 May 2026 10:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 99 | BN_B0059
K31-0002 | K31 | KM | 0.3747 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 10:00 | 11 May 2026 11:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 99 | BN_B0059
K31-0003 | K31 | LL | 0.3747 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 11:00 | 11 May 2026 12:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 95.5 | BN_B0059
K31-0004 | K31 | SS | 0.3747 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 12:00 | 11 May 2026 13:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 95.5 | BN_B0059
K31-0005 | K31 | ZZ | 0.3747 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 10:30 | 11 May 2026 18:00 | 11 May 2026 19:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 92 | BN_B0059
K31-0006 | K31 | O | 0.3747 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 10:30 | 11 May 2026 19:00 | 11 May 2026 20:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 92 | BN_B0059
K31-0007 | K31 | S | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:23 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 146.6 | BN_B0059
K31-0008 | K31 | Y | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 01:00 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 146.6 | BN_B0059
K31-0009 | K31 | AA | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 01:00 | 11 May 2026 02:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 146.6 | BN_B0060
K31-0010 | K31 | BB | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 02:00 | 11 May 2026 03:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 146.6 | BN_B0060
K31-0011 | K31 | CC | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 03:00 | 11 May 2026 04:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 146.6 | BN_B0060
K31-0012 | K31 | DD | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 04:00 | 11 May 2026 05:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 146.6 | BN_B0060
K31-0013 | K31 | EE | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 10:23 | 11 May 2026 13:00 | 11 May 2026 14:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 43 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 145.1 | BN_B0060
K31-0014 | K31 | FF | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 10:23 | 11 May 2026 14:00 | 11 May 2026 15:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 43 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 145.1 | BN_B0060
K31-0015 | K31 | GG | 0.2866 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 10:23 | 11 May 2026 15:00 | 11 May 2026 16:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 43 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 145.1 | BN_B0060
K20-0020 | K20 | PP | 0.0406 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 05:00 | 11 May 2026 06:00 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 159.6 | BN_B0061
K20-0021 | K20 | RR | 0.0406 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 06:00 | 11 May 2026 07:00 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 159.6 | BN_B0061
K20-0022 | K20 | NN | 0.0406 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 159.6 | BN_B0061
K20-0023 | K20 | HH | 0.0406 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 08:00 | 11 May 2026 09:00 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 159.6 | BN_B0061
K20-0014 | K20 | T | 0.0385 | İŞLENİYOR | FTP | 09 May 2026 08:23 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 163.1 | BN_B0061
K20-0015 | K20 | U | 0.0385 | İŞLENİYOR | FTP | 09 May 2026 08:23 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 163.1 | BN_B0061
K20-0016 | K20 | V | 0.0385 | İŞLENİYOR | FTP | 09 May 2026 08:23 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 163.1 | BN_B0061
K20-0017 | K20 | Y | 0.0385 | İŞLENİYOR | FTP | 09 May 2026 08:23 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 163.1 | BN_B0061
K20-0018 | K20 | Z | 0.0385 | İŞLENİYOR | FTP | 09 May 2026 08:23 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 20:00 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:00 | 15 May 2026 16:30 | 16 May 2026 13:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 173.1 | BN_B0062
K20-0019 | K20 | X | 0.0385 | İŞLENİYOR | FTP | 09 May 2026 08:23 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 20:00 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:00 | 15 May 2026 16:30 | 16 May 2026 13:30 | 3.5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 173.1 | BN_B0062
K20-0001 | K20 | C | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0002 | K20 | J | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0003 | K20 | K | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0004 | K20 | L | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0005 | K20 | M | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0006 | K20 | N | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0007 | K20 | O | 0.0056 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 8 | 19.9 | INJ_BATCH_0007
K20-0008 | K20 | D | 0.0021 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 3 | 14.9 | INJ_BATCH_0008
K20-0009 | K20 | E | 0.0021 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 3 | 14.9 | INJ_BATCH_0008
K20-0010 | K20 | F | 0.0021 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 3 | 14.9 | INJ_BATCH_0008
K20-0011 | K20 | G | 0.0021 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 3 | 14.9 | INJ_BATCH_0008
K20-0012 | K20 | H | 0.0021 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 3 | 14.9 | INJ_BATCH_0008
K20-0013 | K20 | I | 0.0021 | İŞLENİYOR | ATP_STP | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 08:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3 | 3 | 14.9 | INJ_BATCH_0008
K12-0001 | K12 | A | 0 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 10:23 | 11 May 2026 16:00 | 11 May 2026 17:00 | 13 May 2026 20:00 | 14 May 2026 08:00 | 14 May 2026 10:00 | 15 May 2026 04:00 | 15 May 2026 06:00 | 15 May 2026 09:00 | 15 May 2026 09:00 | 16 May 2026 06:00 | 43 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 158.6 | BN_B0063
K12-0002 | K12 | B | 0 | İŞLENİYOR | MONTAJ | 09 May 2026 15:23 | 11 May 2026 10:23 | 11 May 2026 17:00 | 11 May 2026 18:00 | 13 May 2026 20:00 | 14 May 2026 08:00 | 14 May 2026 10:00 | 15 May 2026 04:00 | 15 May 2026 06:00 | 15 May 2026 09:00 | 15 May 2026 09:00 | 16 May 2026 06:00 | 43 | 1 | 12 | 18 | 3 | 21 | 158.6 | BN_B0063
K12-0003 | K12 | Q | 0 | İŞLENİYOR | RVB | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 1.6 | 21 | 135 | INJ_BATCH_0009
K12-0004 | K12 | W | 0 | İŞLENİYOR | RVB | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 1.6 | 21 | 135 | INJ_BATCH_0009
K12-0005 | K12 | OR | 0 | İŞLENİYOR | RVB | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 1.6 | 21 | 135 | INJ_BATCH_0009
K12-0006 | K12 | OS | 0 | İŞLENİYOR | RVB | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 00:00 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 1.6 | 21 | 135 | INJ_BATCH_0009

## Batch Listesi
Batch ID | İstasyon | Op. Tipi | Ürün Tipi | Makine | Başlangıç | Bitiş | Süre (h) | Parça Sayısı | Kapasite | Doluluk % | Varış Saati | Parça Listesi
FTP_B0001 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - T
FTP_B0002 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - U
FTP_B0003 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - V
FTP_B0004 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - Y
FTP_B0005 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - Z
FTP_B0006 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - X
INJ_BATCH_0007 | ATP_STP | ATP_STP | K20 | SHARED_M4 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8 | 7 | 8 | 88% |  | K20 - C, K20 - J, K20 - K, K20 - L, K20 - M, K20 - N, K20 - O
INJ_BATCH_0008 | ATP_STP | ATP_STP | K20 | SHARED_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3 | 6 | 8 | 75% |  | K20 - D, K20 - E, K20 - F, K20 - G, K20 - H, K20 - I
INJ_BATCH_0009 | RVB | RVB | K12 | RVB_M1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 1.6 | 4 | 8 | 50% |  | K12 - Q, K12 - W, K12 - OR, K12 - OS
MONTAJ_B0031 | MONTAJ | MONTAJ | K20 | V1_W1 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - PP
MONTAJ_B0032 | MONTAJ | MONTAJ | K20 | V1_W2 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - RR
MONTAJ_B0033 | MONTAJ | MONTAJ | K20 | V1_W3 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - NN
MONTAJ_B0034 | MONTAJ | MONTAJ | K20 | V1_W4 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - HH
MONTAJ_B0043 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W5 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - S
MONTAJ_B0044 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W6 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - Y
MONTAJ_B0045 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W7 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - AA
MONTAJ_B0046 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W8 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - BB
MONTAJ_B0047 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W9 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - CC
MONTAJ_B0048 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W10 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - DD
FTP_B0010 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:23 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - S
MONTAJ_B0049 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W3 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.6 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - EE
MONTAJ_B0051 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W4 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.6 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - FF
MONTAJ_B0053 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W5 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.6 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - GG
MONTAJ_B0055 | MONTAJ | MONTAJ | K12 | V1_W6 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.6 | 1 | 1 | 100% |  | K12 - A
MONTAJ_B0057 | MONTAJ | MONTAJ | K12 | V1_W7 | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.6 | 1 | 1 | 100% |  | K12 - B
FTP_B0011 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 01:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - Y
MONTAJ_B0035 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V3_W1 | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - RS
MONTAJ_B0036 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V3_W2 | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 03:30 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - KM
FTP_B0012 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 01:00 | 11 May 2026 02:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - AA
FTP_B0013 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 02:00 | 11 May 2026 03:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - BB
FTP_B0014 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 03:00 | 11 May 2026 04:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - CC
MONTAJ_B0037 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V3_W1 | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 07:00 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - LL
MONTAJ_B0038 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V3_W2 | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 07:00 | 3.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - SS
FTP_B0015 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 04:00 | 11 May 2026 05:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - DD
FTP_B0016 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 11 May 2026 05:00 | 11 May 2026 06:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - PP
FTP_B0017 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 11 May 2026 06:00 | 11 May 2026 07:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - RR
FTP_B0018 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 08:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - NN
MONTAJ_B0039 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V3_W1 | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 07:30 | 0.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - ZZ
MONTAJ_B0041 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V3_W2 | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 07:30 | 0.5 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - O
MONTAJ_B0040 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W1 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:30 | 3 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - ZZ
MONTAJ_B0042 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W2 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:30 | 3 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - O
MONTAJ_B0050 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W3 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.9 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - EE
MONTAJ_B0052 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W4 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.9 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - FF
MONTAJ_B0054 | MONTAJ | MONTAJ | K31 | V1_W5 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.9 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - GG
MONTAJ_B0056 | MONTAJ | MONTAJ | K12 | V1_W6 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.9 | 1 | 1 | 100% |  | K12 - A
MONTAJ_B0058 | MONTAJ | MONTAJ | K12 | V1_W7 | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.9 | 1 | 1 | 100% |  | K12 - B
FTP_B0019 | FTP | FTP | K20 | FTP_M1 | 11 May 2026 08:00 | 11 May 2026 09:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K20 - HH
FTP_B0020 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 09:00 | 11 May 2026 10:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - RS
FTP_B0021 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 10:00 | 11 May 2026 11:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - KM
FTP_B0022 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 11:00 | 11 May 2026 12:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - LL
FTP_B0023 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 12:00 | 11 May 2026 13:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - SS
FTP_B0024 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 13:00 | 11 May 2026 14:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - EE
FTP_B0025 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 14:00 | 11 May 2026 15:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - FF
FTP_B0026 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 15:00 | 11 May 2026 16:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - GG
FTP_B0027 | FTP | FTP | K12 | FTP_M1 | 11 May 2026 16:00 | 11 May 2026 17:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K12 - A
FTP_B0028 | FTP | FTP | K12 | FTP_M1 | 11 May 2026 17:00 | 11 May 2026 18:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K12 - B
FTP_B0029 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 18:00 | 11 May 2026 19:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - ZZ
FTP_B0030 | FTP | FTP | K31 | FTP_M1 | 11 May 2026 19:00 | 11 May 2026 20:00 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | K31 - O
BN_B0059 | BN | BN | K31 | BN_M1 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12 | 8 | 8 | 100% |  | K31 - RS, K31 - KM, K31 - LL, K31 - SS, K31 - ZZ, K31 - O, K31 - S, K31 - Y
BN_B0060 | BN | BN | K31 | BN_M1 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12 | 7 | 8 | 88% |  | K31 - AA, K31 - BB, K31 - CC, K31 - DD, K31 - EE, K31 - FF, K31 - GG
DKK_B0065 | DKK | DKK | K31 | SHARED_M2 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 6 | 6 | 100% | 12 May 2026 08:00 | K31 - RS, K31 - KM, K31 - LL, K31 - SS, K31 - ZZ, K31 - O
BN_B0061 | BN | BN | K20 | BN_M1 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12 | 8 | 8 | 100% |  | K20 - PP, K20 - RR, K20 - NN, K20 - HH, K20 - T, K20 - U, K20 - V, K20 - Y
DKK_B0066 | DKK | DKK | K31 | SHARED_M3 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 6 | 6 | 100% | 12 May 2026 20:00 | K31 - S, K31 - Y, K31 - AA, K31 - BB, K31 - CC, K31 - DD
DKK_B0067 | DKK | DKK | K31 | SHARED_M1 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 3 | 6 | 50% | 12 May 2026 20:00 | K31 - EE, K31 - FF, K31 - GG
RVB_B0071 | RVB | RVB | K31 | RVB_M1 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 6 | 6 | 100% | 13 May 2026 04:00 | K31 - RS, K31 - KM, K31 - LL, K31 - SS, K31 - ZZ, K31 - O
BN_B0062 | BN | BN | K20 | BN_M1 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 20:00 | 12 | 2 | 8 | 25% |  | K20 - Z, K20 - X
DKK_B0068 | DKK | DKK | K20 | SHARED_M4 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 8 | 8 | 100% | 13 May 2026 08:00 | K20 - PP, K20 - RR, K20 - NN, K20 - HH, K20 - T, K20 - U, K20 - V, K20 - Y
RVB_B0072 | RVB | RVB | K31 | RVB_M1 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3 | 6 | 6 | 100% | 13 May 2026 16:00 | K31 - S, K31 - Y, K31 - AA, K31 - BB, K31 - CC, K31 - DD
ATP_B0064 | ATP_STP | ATP_STP | K11 | SHARED_M3 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 21 | 4 | 8 | 50% | 09 May 2026 13:29 | K12 - Q, K12 - W, K12 - OR, K12 - OS
RVB_B0073 | RVB | RVB | K31 | RVB_M1 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 13 May 2026 16:00 | K31 - EE, K31 - FF, K31 - GG
BN_B0063 | BN | BN | K12 | BN_M1 | 13 May 2026 20:00 | 14 May 2026 08:00 | 12 | 2 | 8 | 25% |  | K12 - A, K12 - B
DKK_B0069 | DKK | DKK | K20 | SHARED_M2 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 16:00 | 18 | 2 | 8 | 25% | 13 May 2026 20:00 | K20 - Z, K20 - X
RVB_B0074 | RVB | RVB | K20 | RVB_M1 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 8 | 8 | 100% | 14 May 2026 04:00 | K20 - PP, K20 - RR, K20 - NN, K20 - HH, K20 - T, K20 - U, K20 - V, K20 - Y
ATP_B0077 | ATP_STP | ATP_STP | K31 | SHARED_M4 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 6 | 6 | 100% | 13 May 2026 09:00 | K31 - RS, K31 - KM, K31 - LL, K31 - SS, K31 - ZZ, K31 - O
DKK_B0070 | DKK | DKK | K11 | SHARED_M1 | 14 May 2026 10:00 | 15 May 2026 04:00 | 18 | 2 | 8 | 25% | 14 May 2026 08:00 | K12 - A, K12 - B
RVB_B0075 | RVB | RVB | K20 | RVB_M1 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:00 | 3 | 2 | 8 | 25% | 14 May 2026 16:00 | K20 - Z, K20 - X
ATP_B0078 | ATP_STP | ATP_STP | K31 | SHARED_M3 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 6 | 6 | 100% | 13 May 2026 19:00 | K31 - S, K31 - Y, K31 - AA, K31 - BB, K31 - CC, K31 - DD
ATP_B0079 | ATP_STP | ATP_STP | K31 | SHARED_M2 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 21 | 3 | 6 | 50% | 13 May 2026 22:00 | K31 - EE, K31 - FF, K31 - GG
RVB_B0076 | RVB | RVB | K11 | RVB_M1 | 15 May 2026 06:00 | 15 May 2026 09:00 | 3 | 2 | 8 | 25% | 15 May 2026 04:00 | K12 - A, K12 - B
ATP_B0080 | ATP_STP | ATP_STP | K20 | SHARED_M4 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 8 | 8 | 100% | 14 May 2026 09:00 | K20 - PP, K20 - RR, K20 - NN, K20 - HH, K20 - T, K20 - U, K20 - V, K20 - Y
ATP_B0082 | ATP_STP | ATP_STP | K11 | SHARED_M1 | 15 May 2026 09:00 | 16 May 2026 06:00 | 21 | 2 | 8 | 25% | 15 May 2026 09:00 | K12 - A, K12 - B
ATP_B0081 | ATP_STP | ATP_STP | K20 | SHARED_M3 | 15 May 2026 16:30 | 16 May 2026 13:30 | 21 | 2 | 8 | 25% | 14 May 2026 19:00 | K20 - Z, K20 - X

## Parça Adımları
Ürün Tipi - Parça Adı | Parça ID | Öncelik Skoru | İstasyon | Makine / Kaynak | Batch ID | Başlangıç (h) | Bitiş (h) | Süre (h) | Setup (h) | Durum
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | MONTAJ | V3_W1 | - | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 03:30 | 3.5
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 09:00 | 11 May 2026 10:00 | 1
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 2
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 2
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 2
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 2
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K31 - RS | K31-0001 | 0.3747 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 2
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | MONTAJ | V3_W2 | - | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 03:30 | 3.5
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 10:00 | 11 May 2026 11:00 | 1
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 2
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 2
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 2
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 2
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K31 - KM | K31-0002 | 0.3747 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 2
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | MONTAJ | V3_W1 | - | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 07:00 | 3.5
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 11:00 | 11 May 2026 12:00 | 1
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 2
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 2
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 2
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 2
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K31 - LL | K31-0003 | 0.3747 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 2
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | MONTAJ | V3_W2 | - | 11 May 2026 03:30 | 11 May 2026 07:00 | 3.5
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 12:00 | 11 May 2026 13:00 | 1
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 2
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 2
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 2
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 2
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K31 - SS | K31-0004 | 0.3747 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 2
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | MONTAJ | V3_W1 | - | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 07:30 | 0.5
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | MONTAJ | V1_W1 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:30 | 3
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 18:00 | 11 May 2026 19:00 | 1
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 2
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 2
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 2
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 2
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K31 - ZZ | K31-0005 | 0.3747 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 2
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | MONTAJ | V3_W2 | - | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 07:30 | 0.5
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | MONTAJ | V1_W2 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:30 | 3
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 19:00 | 11 May 2026 20:00 | 1
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 10:00 | 2
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0065 | 12 May 2026 10:00 | 13 May 2026 04:00 | 18 | 2
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 04:00 | 13 May 2026 06:00 | 2
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0071 | 13 May 2026 06:00 | 13 May 2026 09:00 | 3 | 2
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K31 - O | K31-0006 | 0.3747 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0077 | 14 May 2026 06:00 | 15 May 2026 03:00 | 21 | 2
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W5 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:23 | 1
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | DKK | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0072 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 15:00 | 14 May 2026 17:30 | 2.5
K31 - S | K31-0007 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 2.5
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W6 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 00:00 | 11 May 2026 01:00 | 1
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0059 | 11 May 2026 20:00 | 12 May 2026 08:00 | 12
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | DKK | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0072 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 15:00 | 14 May 2026 17:30 | 2.5
K31 - Y | K31-0008 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 2.5
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W7 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 01:00 | 11 May 2026 02:00 | 1
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | DKK | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0072 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 15:00 | 14 May 2026 17:30 | 2.5
K31 - AA | K31-0009 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 2.5
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W8 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 02:00 | 11 May 2026 03:00 | 1
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | DKK | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0072 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 15:00 | 14 May 2026 17:30 | 2.5
K31 - BB | K31-0010 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 2.5
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W9 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 03:00 | 11 May 2026 04:00 | 1
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | DKK | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0072 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 15:00 | 14 May 2026 17:30 | 2.5
K31 - CC | K31-0011 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 2.5
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W10 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 04:00 | 11 May 2026 05:00 | 1
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | DKK | SHARED_M3 | DKK_B0066 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0072 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 19:00 | 3
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 15:00 | 14 May 2026 17:30 | 2.5
K31 - DD | K31-0012 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0078 | 14 May 2026 17:30 | 15 May 2026 14:30 | 21 | 2.5
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W3 | - | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.601
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W3 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.899
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 13:00 | 11 May 2026 14:00 | 1
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M1 | DKK_B0067 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | DKK | SHARED_M1 | DKK_B0067 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0073 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 3
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M2 | ATP_B0079 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:30 | 3.5
K31 - EE | K31-0013 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M2 | ATP_B0079 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 21 | 3.5
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W4 | - | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.601
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W4 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.899
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 14:00 | 11 May 2026 15:00 | 1
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M1 | DKK_B0067 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | DKK | SHARED_M1 | DKK_B0067 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0073 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 3
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M2 | ATP_B0079 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:30 | 3.5
K31 - FF | K31-0014 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M2 | ATP_B0079 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 21 | 3.5
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W5 | - | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.601
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | MONTAJ | V1_W5 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.899
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 15:00 | 11 May 2026 16:00 | 1
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | BN | BN_M1 | BN_B0060 | 12 May 2026 08:00 | 12 May 2026 20:00 | 12
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | DKK_SETUP | SHARED_M1 | DKK_B0067 | 12 May 2026 20:00 | 12 May 2026 22:00 | 2
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | DKK | SHARED_M1 | DKK_B0067 | 12 May 2026 22:00 | 13 May 2026 16:00 | 18 | 2
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0073 | 13 May 2026 19:00 | 13 May 2026 22:00 | 3
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M2 | ATP_B0079 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:30 | 3.5
K31 - GG | K31-0015 | 0.2866 | ATP_STP | SHARED_M2 | ATP_B0079 | 14 May 2026 19:30 | 15 May 2026 16:30 | 21 | 3.5
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | MONTAJ | V1_W1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 05:00 | 11 May 2026 06:00 | 1
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - PP | K20-0020 | 0.0406 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | MONTAJ | V1_W2 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 06:00 | 11 May 2026 07:00 | 1
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - RR | K20-0021 | 0.0406 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | MONTAJ | V1_W3 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 07:00 | 11 May 2026 08:00 | 1
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - NN | K20-0022 | 0.0406 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | MONTAJ | V1_W4 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 15:23 | 3.5
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 08:00 | 11 May 2026 09:00 | 1
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - HH | K20-0023 | 0.0406 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - T | K20-0014 | 0.0385 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - U | K20-0015 | 0.0385 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - V | K20-0016 | 0.0385 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | BN | BN_M1 | BN_B0061 | 12 May 2026 20:00 | 13 May 2026 08:00 | 12
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | DKK_SETUP | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 10:00 | 2
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | DKK | SHARED_M4 | DKK_B0068 | 13 May 2026 10:00 | 14 May 2026 04:00 | 18 | 2
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 04:00 | 14 May 2026 06:00 | 2
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0074 | 14 May 2026 06:00 | 14 May 2026 09:00 | 3 | 2
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 03:00 | 15 May 2026 06:30 | 3.5
K20 - Y | K20-0017 | 0.0385 | ATP_STP | SHARED_M4 | ATP_B0080 | 15 May 2026 06:30 | 16 May 2026 03:30 | 21 | 3.5
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | BN | BN_M1 | BN_B0062 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 20:00 | 12
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0069 | 13 May 2026 20:00 | 13 May 2026 22:00 | 2
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0069 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 16:00 | 18 | 2
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0075 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:00 | 3
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0081 | 15 May 2026 14:30 | 15 May 2026 16:30 | 2
K20 - Z | K20-0018 | 0.0385 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0081 | 15 May 2026 16:30 | 16 May 2026 13:30 | 21 | 2
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | FTP | FTP_M1 | - | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 12:53 | 1
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | BN | BN_M1 | BN_B0062 | 13 May 2026 08:00 | 13 May 2026 20:00 | 12
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | DKK_SETUP | SHARED_M2 | DKK_B0069 | 13 May 2026 20:00 | 13 May 2026 22:00 | 2
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | DKK | SHARED_M2 | DKK_B0069 | 13 May 2026 22:00 | 14 May 2026 16:00 | 18 | 2
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0075 | 14 May 2026 16:00 | 14 May 2026 19:00 | 3
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0081 | 15 May 2026 14:30 | 15 May 2026 16:30 | 2
K20 - X | K20-0019 | 0.0385 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0081 | 15 May 2026 16:30 | 16 May 2026 13:30 | 21 | 2
K20 - C | K20-0001 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - J | K20-0002 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - K | K20-0003 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - L | K20-0004 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - M | K20-0005 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - N | K20-0006 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - O | K20-0007 | 0.0056 | ATP_STP | SHARED_M4 | INJ_BATCH_0007 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 19:53 | 8
K20 - D | K20-0008 | 0.0021 | ATP_STP | SHARED_M1 | INJ_BATCH_0008 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3
K20 - E | K20-0009 | 0.0021 | ATP_STP | SHARED_M1 | INJ_BATCH_0008 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3
K20 - F | K20-0010 | 0.0021 | ATP_STP | SHARED_M1 | INJ_BATCH_0008 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3
K20 - G | K20-0011 | 0.0021 | ATP_STP | SHARED_M1 | INJ_BATCH_0008 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3
K20 - H | K20-0012 | 0.0021 | ATP_STP | SHARED_M1 | INJ_BATCH_0008 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3
K20 - I | K20-0013 | 0.0021 | ATP_STP | SHARED_M1 | INJ_BATCH_0008 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 14:53 | 3
K12 - A | K12-0001 | 0 | MONTAJ | V1_W6 | - | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.601
K12 - A | K12-0001 | 0 | MONTAJ | V1_W6 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.899
K12 - A | K12-0001 | 0 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 16:00 | 11 May 2026 17:00 | 1
K12 - A | K12-0001 | 0 | BN | BN_M1 | BN_B0063 | 13 May 2026 20:00 | 14 May 2026 08:00 | 12
K12 - A | K12-0001 | 0 | DKK_SETUP | SHARED_M1 | DKK_B0070 | 14 May 2026 08:00 | 14 May 2026 10:00 | 2
K12 - A | K12-0001 | 0 | DKK | SHARED_M1 | DKK_B0070 | 14 May 2026 10:00 | 15 May 2026 04:00 | 18 | 2
K12 - A | K12-0001 | 0 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0076 | 15 May 2026 04:00 | 15 May 2026 06:00 | 2
K12 - A | K12-0001 | 0 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0076 | 15 May 2026 06:00 | 15 May 2026 09:00 | 3 | 2
K12 - A | K12-0001 | 0 | ATP_STP | SHARED_M1 | ATP_B0082 | 15 May 2026 09:00 | 16 May 2026 06:00 | 21
K12 - B | K12-0002 | 0 | MONTAJ | V1_W7 | - | 09 May 2026 15:23 | 09 May 2026 16:00 | 0.601
K12 - B | K12-0002 | 0 | MONTAJ | V1_W7 | - | 11 May 2026 07:30 | 11 May 2026 10:23 | 2.899
K12 - B | K12-0002 | 0 | FTP | FTP_M1 | - | 11 May 2026 17:00 | 11 May 2026 18:00 | 1
K12 - B | K12-0002 | 0 | BN | BN_M1 | BN_B0063 | 13 May 2026 20:00 | 14 May 2026 08:00 | 12
K12 - B | K12-0002 | 0 | DKK_SETUP | SHARED_M1 | DKK_B0070 | 14 May 2026 08:00 | 14 May 2026 10:00 | 2
K12 - B | K12-0002 | 0 | DKK | SHARED_M1 | DKK_B0070 | 14 May 2026 10:00 | 15 May 2026 04:00 | 18 | 2
K12 - B | K12-0002 | 0 | RVB_SETUP | RVB_M1 | RVB_B0076 | 15 May 2026 04:00 | 15 May 2026 06:00 | 2
K12 - B | K12-0002 | 0 | RVB | RVB_M1 | RVB_B0076 | 15 May 2026 06:00 | 15 May 2026 09:00 | 3 | 2
K12 - B | K12-0002 | 0 | ATP_STP | SHARED_M1 | ATP_B0082 | 15 May 2026 09:00 | 16 May 2026 06:00 | 21
K12 - Q | K12-0003 | 0 | RVB | RVB_M1 | INJ_BATCH_0009 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 1.6
K12 - Q | K12-0003 | 0 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 18:00 | 2
K12 - Q | K12-0003 | 0 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 21 | 2
K12 - W | K12-0004 | 0 | RVB | RVB_M1 | INJ_BATCH_0009 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 1.6
K12 - W | K12-0004 | 0 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 18:00 | 2
K12 - W | K12-0004 | 0 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 21 | 2
K12 - OR | K12-0005 | 0 | RVB | RVB_M1 | INJ_BATCH_0009 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 1.6
K12 - OR | K12-0005 | 0 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 18:00 | 2
K12 - OR | K12-0005 | 0 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 21 | 2
K12 - OS | K12-0006 | 0 | RVB | RVB_M1 | INJ_BATCH_0009 | 09 May 2026 11:53 | 09 May 2026 13:29 | 1.6
K12 - OS | K12-0006 | 0 | ATP_STP_SETUP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 16:00 | 13 May 2026 18:00 | 2
K12 - OS | K12-0006 | 0 | ATP_STP | SHARED_M3 | ATP_B0064 | 13 May 2026 18:00 | 14 May 2026 15:00 | 21 | 2

## Makine Analizi
Makine / İşçi | İstasyon | Toplam İşlem (h) | Makespan (h) | Batch Verimi % | İşlenen Parça | Toplam Kapasite
BN_M1 | B/N | 60 | 181.5 | 67.5% | 27 | 40
FTP_M1 | FTP | 27 | 181.5 | — | — | —
RVB_M1 | RVB | 19.6 | 181.5 | 62% | 31 | 50
SHARED_M1 | DKK/ATP_STP | 60 | 181.5 | 43.3% | 13 | 30
SHARED_M2 | DKK/ATP_STP | 57 | 181.5 | 55% | 11 | 20
SHARED_M3 | DKK/ATP_STP | 81 | 181.5 | 64.3% | 18 | 28
SHARED_M4 | DKK/ATP_STP | 68 | 181.5 | 96.7% | 29 | 30
V1_W1 | MONTAJ | 6.5 | 181.5 | — | — | —
V1_W10 | MONTAJ | 3.5 | 181.5 | — | — | —
V1_W2 | MONTAJ | 6.5 | 181.5 | — | — | —
V1_W3 | MONTAJ | 7 | 181.5 | — | — | —
V1_W4 | MONTAJ | 7 | 181.5 | — | — | —
V1_W5 | MONTAJ | 7 | 181.5 | — | — | —
V1_W6 | MONTAJ | 7 | 181.5 | — | — | —
V1_W7 | MONTAJ | 7 | 181.5 | — | — | —
V1_W8 | MONTAJ | 3.5 | 181.5 | — | — | —
V1_W9 | MONTAJ | 3.5 | 181.5 | — | — | —
V3_W1 | MONTAJ | 7.5 | 181.5 | — | — | —
V3_W2 | MONTAJ | 7.5 | 181.5 | — | — | —

## Metrikler
Metrik | Değer
— GENEL —
Toplam Parça | 44
Tamamlanan Parça | 44
Tamamlanma Oranı (%) | 100.0%
Toplam Batch | 82
Toplam Event | 97
— ZAMAN —
Makespan (h) | 181.5
En Son Çıkan Parça (h) | 181.5
Toplam Tamamlanma Toplamı (h) | 5166.19
Ort. Parça Tamamlanma (h) | 117.41
— MAKİNE —
Ort. Kullanım (%) | 12.9%
Ort. Batch Verimliliği (%) | 64.8%
— BEKLEME SÜRELERİ (ort. h) —
B/N→DKK | 1.77
DKK→RVB | 0.93
FTP→B/N | 23.1
MONTAJ→FTP | 8.85
RVB→ATP_STP | 21.42
— BATCH DOLULUK —
Ort. Doluluk (%) | 89.0%
Tam Dolu Batch | 66
Kısmi Dolu Batch | 16

## Öncelik Detayı
Tip / Parça Adı | Ham Baskı | Norm. Baskı | Öncelik Skoru | Aylık Hedef | Teslim Edilen | Kalan | Hafta | Kalan Hafta | Sıfır Baskı?
K12 | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K12/A | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K12/B | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K12/OR | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K12/OS | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K12/Q | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K12/W | 5.3333 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |  | Hayır
K20 | 7.6667 | 0.14286 | 0.040949 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/C | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/D | 7.6667 | 0.14286 | 0.0020996 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/E | 7.6667 | 0.14286 | 0.0020996 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/F | 7.6667 | 0.14286 | 0.0020996 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/G | 7.6667 | 0.14286 | 0.0020996 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/H | 7.6667 | 0.14286 | 0.0020996 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/HH | 7.6667 | 0.14286 | 0.040593 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/I | 7.6667 | 0.14286 | 0.0020996 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/J | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/K | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/L | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/M | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/N | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/NN | 7.6667 | 0.14286 | 0.040593 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/O | 7.6667 | 0.14286 | 0.005599 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/PP | 7.6667 | 0.14286 | 0.040593 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/RR | 7.6667 | 0.14286 | 0.040593 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/T | 7.6667 | 0.14286 | 0.038493 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/U | 7.6667 | 0.14286 | 0.038493 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/V | 7.6667 | 0.14286 | 0.038493 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/X | 7.6667 | 0.14286 | 0.038493 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/Y | 7.6667 | 0.14286 | 0.038493 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K20/Z | 7.6667 | 0.14286 | 0.038493 | 45 | 22 | 23 | 1 |  | Hayır
K31 | 21.6667 | 1 | 0.28665 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/AA | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/BB | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/CC | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/DD | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/EE | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/FF | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/GG | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/KM | 21.6667 | 1 | 0.37472 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/LL | 21.6667 | 1 | 0.37472 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/O | 21.6667 | 1 | 0.37472 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/RS | 21.6667 | 1 | 0.37472 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/S | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/SS | 21.6667 | 1 | 0.37472 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/Y | 21.6667 | 1 | 0.2866 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır
K31/ZZ | 21.6667 | 1 | 0.37472 | 80 | 15 | 65 | 1 |  | Hayır